ส่วนที่ ๑

บทนำ

การติดตามและการประเมินผลการจัดทำและการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการ ซึ่งทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่ามีการดำเนินไปตามแผนหรือไม่ ช่วงใดและอย่างไรแล้ว ตรงตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อเป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ของประชาชน ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และการประเมินโครงการตามยุทธ์ศาสตร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบและรูปแบบเดียวกันและเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบแล้วก็ต้องมีการกำหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และวางระบบการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนานั้น และเมื่อได้ติดตามและก็นำไปสู่การประเมินผลของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นว่ามีการปฏิบัติไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่และผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร เพื่อดูว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพแค่ไหนในการติดตามและประเมินผล

การติดตาม(Monitoring)

( การตรวจติดตามงาน การปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน

( การติดตามเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน  เมื่อมีปัญหา

( กิจกรรมภายในโครงการ ถูกออกแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ เช่น ปัญหาที่กำลังเผชิญ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน  เทคนิค  SWOT

การประเมินผล(Evaluation)

( ตรวจสอบผลการดำเนินงานใน  ระหว่างกำลังดำเนินการ (On-going) การดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (Ex-Post)

( เป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่ามีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ อย่างไร ดูความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร เตือนล่วงหน้า

( เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อการตัดสินใจวางแผนในอนาคต

( ตัดสินคุณค่าโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ เที่ยงตรง ปรนัย  เชื่อถือได้

ตาราง SWOT วิเคราะห์สถานการณ์ประเด็น การติดตามประเมินผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

| จุดแข็ง | จุดอ่อน |
| --- | --- |
| ๑. จนท. เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นดี มีความตั้งใจทำงาน ๒. การทำงานใน อปท. มีลักษณะเป็นทีมเวิร์ค ๓.หน่วยงานต่างๆและประชาชนในตำบลให้ความร่วมมือดี | ๑. มี จนท. ด้านการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนน้อย ๒. ผู้มีหน้าที่ติดตามยังไม่มีความรู้ด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนา ๓. ขาดงบประมาณสนับสนุนการติดตามประเมินผลโดยวิธีวิจัย ๔.การให้ความสำคัญกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาหรือโครงการพัฒนายังมีน้อย |
| โอกาส | อุปสรรค |
| ๑. สถ. มีการอบรมการวางแผน การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๒. มีคู่มือติดตามและประเมินผลแบบง่าย ไม่ต้องใช้งบประมาณ ๓. มีการสร้างเครือข่ายการติดตามและประเมินผลท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ | งบประมาณมีจำนวนจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น การติดตามแผนยังคงมีแนวทางที่ไม่แน่นอน แผนยังไม่มีความสำคัญในระดับการปฏิบัติมีการบรรจุโครงการมากเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่มีอยู่จึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ บุคลากรส่วนราชการของหน่วยงานยังขาด ความรู้ความเข้าใจความสอดคล้องในการจัดทำแผนและการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ขาดการประสานงานในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา |

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

๑. นายหนูเชื่อง   จิตถนอม		สมาชิกสภาฯ					กรรมการ

๒. นายไชยา     ขาวคง		สมาชิกสภาฯ					กรรมการ

๓. นายสันติ      บุญคุมรัตน์	          สมาชิกสภาฯ					กรรมการ

๔. นายนเรศ      มีแถม		ผู้แทนประชาคม					กรรมการ

๕. นายธรรมยุทธ์   สุขจันทร์		ผู้แทนประชาคม			      รองประธานกรรมการ

๖. นายโกเมศร์   เวชสาร		ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ปากพนัง              กรรมการ

๗. นางสาวชุติกาญจน์   ชูเผือก	ผู้แทนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอำเภอปากพนัง				กรรมการ

๘. นางมณฑา   หนูมาก		ผู้อำนวยการกองคลัง				กรรมการ	๙. นางอิศรารักษ์  สถิรกุล		ผู้อำนวยการกองช่าง				กรรมการ

๑๐.นายมนัส  มีคำ			ผู้ทรงคุณวุฒิ				ประธานกรรมการ

๑๑.นายทวี  ขาวคง		          ผู้ทรงคุณวุฒิ				          กรรมการ

อำนาจหน้าที่

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

“ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาทันสมัย สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ ยึดเศรษฐกิจพอเพียง”

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๓.  แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ

๑.๒  แนวทางการพัฒนาขุดลอกคลอง สระน้ำ แหล่งน้ำ

๑.๓  แนวทางการพัฒนาพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ติดตั้งบำรุงรักษาระบบประปา บ่อบาดาล

๑.๔  แนวทางการพัฒนาระบบสื่อสาร โทรคมนาคมและการไฟฟ้า

๑.๕  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบจราจร การจัดทำป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย    สถานที่สำคัญ

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๒.๑  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

๒.๒  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข

๒.๓  แนวทางการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๔  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาด้านการกีฬา นันทนาการและการออก

กำลังกาย

๒.๕  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูกิจกรรมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๖  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๑  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ

๓.๒  แนวทางการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑  แนวทางการพัฒนา อบรมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๔.๒  แนวทางการพัฒนาบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓  แนวทางการพัฒนา แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรบริเวณชายฝั่งทะเล

๔.๔  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและอนุรักษ์การปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้

ท้องถิ่น อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าพรุป่าในที่ราบและป่าชายเลน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบอบธรรมาภิบาล

๕.๑  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและการพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ

๕.๒  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการบริหารจัดการ

๕.๓  แนวทางกาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ อาคารสำนักงาน

เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๕.๔  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนารายได้

๕.๕  แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างองค์การ

บริหารส่วนตำบล ส่วนราชการและองค์กรอื่นๆให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

๔.  พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

  - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  - ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  - เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  - ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

  - ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ สตรี เด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

  - สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาตลอดจนการตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

  - พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุน

  - ดูแล รักษาให้ชุมขนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

๑.  ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๒.  ประชาชนมีระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น มีจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๔..  การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกขึ้น ตลอดจนสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง

๕.  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ สตรี เด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับการ

ช่วยเหลือและดูแลอย่างทั่วถึง

๖.  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางธรรมาภิบาล ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๗.  ประชาชนอยู่ดีกินดี มีรายได้เพิ่มและอาชีพที่มั่นคง

๘.  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| ๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ( |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ |  | ( |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  | ( |

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

###### องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘)            เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  โดยมีโครงการที่จะดำเนินตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | พ.ศ.๒๕๕๗ | พ.ศ.๒๕๕๘ | พ.ศ.๒๕๕๙ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| ๑.การพัฒนาด้านโครง สร้างพื้นฐาน | ๖๐ | ๓๐,๔๑๗,๐๐๐ | ๙๓ | ๔๗,๒๕๑,๐๐๐ | ๘๔ | ๓๔,๑๖๐,๐๐๐ | ๒๓๗ | ๑๑๑,๘๒๘,๐๐๐ |
| ๒.การพัฒนาคนและสังคม | ๔๓ | ๑๑,๒๘๖,๑๒๕ | ๓๗ | ๑๑,๖๗๐,๐๐๐ | ๓๔ | ๑๑,๑๖๐,๐๐๐ | ๑๑๔ | ๓๔,๑๑๖,๑๒๕ |
| ๓.พัฒนาเศรษฐกิจ | ๑๑ | ๓,๕๒๐,๐๐๐ | ๘ | ๒,๖๐๐,๐๐๐ | ๑๑ | ๓,๗๐๐,๐๐๐ | ๓๐ | ๙,๘๒๐,๐๐๐ |
| ๔.การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๒ | ๑๒,๓๘๐,๐๐๐ | ๗ | ๕๓๐,๐๐๐ | ๖ | ๔,๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕ | ๑๗,๑๖๐,๐๐๐ |
| ๕. การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๒๔ | ๑๓,๒๖๕,๐๐๐ | ๑๔ | ๒,๔๖๕,๐๐๐ | ๑๗ | ๒,๘๔๕,๐๐๐ | ๕๕ | ๑๘,๕๗๕,๐๐๐ |
| รวม | ๑๕๐ | ๗๐,๘๖๘,๑๒๕ | ๑๕๙ | ๖๔,๕๑๖,๐๐๐ | ๑๕๒ | ๕๖,๑๑๕,๐๐๐ | ๔๖๑ | ๑๙๑,๔๙๙,๑๒๕ |

โครงการที่บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน ๓๖ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๒๔๓,๕๕๒.-บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้

| ยุทธศาสตร | โครงการ | งบประมาณ ตามขอบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน | ๑ | ๕๔,๔๐๐ |
| ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานพัฒนาคนและสังคม | ๒๓ | ๔,๑๔๐,๑๕๒ |
| ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ | ๑ | ๒๙๐,๐๐๐ |
| ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | ๑ | ๖๐๐,๐๐๐ |
| ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาการเมือง การปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๑๐ | ๗,๑๕๙,๔๐๐ |
| รวม | ๓๖ | ๑๒,๒๔๓,๕๕๒ |

หมายเหตุ   ขอมูลจากแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๖๐ | ๒๑ | ๓๕ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | ๔๓ | ๒๑ | ๔๘.๘๔ |
| ๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ | ๑๑ | ๑ | ๙.๐๙ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๒ | ๑ | ๘.๓๓ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๒๔ | ๘ | ๓๓.๓๓ |
| รวม | ๑๕๐ | ๕๒ | ๓๔.๖๗ |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวนโครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๑ | ๗๗.๗๘ | ๖ | ๒๒.๒๒ | - | - | - | - | - | - | ๒๗ | ๑๐๐ |
| ๒.การพัฒนาคนและสังคม | ๒๑ | ๘๔.๐๐ | - | - | ๔ | ๑๖.๐๐ | - | - | - | - | ๒๕ | ๑๐๐ |
| ๓.พัฒนาเศรษฐกิจ | ๑ | ๑๐๐ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๑ | ๑๐๐ |
| ๔.การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๑๐๐ | - | - | - | - | - | - | - | - | ๑ | ๑๐๐ |
| ๕. การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๘ | ๘๘.๘๙ | - | - | ๑ | ๑๑.๑๑ | - | - | - | - | ๙ | ๑๐๐ |
| รวม | ๕๒ | ๘๒.๕๔ | ๖ | ๙.๕๒ | ๕ | ๗.๙๔ | - | - | - | - | ๖๓ | ๑๐๐ |

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | งบหน่วยงานอื่น | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕๔,๐๐๐ | ๐.๒๕ | ๕,๖๔๙,๑๐๐ | ๒๕.๘๑ | - | - | ๕,๗๐๓,๑๐๐ | ๒๖.๐๖ |
| ๒.การพัฒนาคนและสังคม | ๒,๒๑๓,๖๕๘.๐๙ | ๑๐.๑๑ | - | - | ๘,๘๑๗,๘๘๐ | ๔๐.๒๙ | ๑๑,๐๓๑,๕๓๘.๐๙ | ๕๐.๔๑ |
| ๓.พัฒนาเศรษฐกิจ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๒๓ | - | - | - | - | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๒๓ |
| ๔.การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔๖,๑๗๐ | ๐.๒๑ | - | - | - | - | ๔๖,๑๗๐ | ๐.๒๑ |
| ๕. การพัฒนาการ เมืองการปกครองการบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๕,๐๕๔,๙๓๔.๒๔ | ๒๓.๑๐ | - | - | - | - | ๕,๐๕๔,๙๓๔.๒๔ | ๒๓.๑๐ |
| รวม | ๗,๔๑๘,๗๖๒.๓๓ | ๓๓.๙๐ | ๕,๖๔๙,๑๐๐ | ๒๕.๘๑ | ๘,๘๑๗,๘๘๐ | ๔๐.๒๙ | ๒๑,๘๘๕,๗๔๒.๓๓ | ๑๐๐.๐๐ |

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา สามารถจําแนกไดดังนี้

| ลำดับ | โครงการ | การกอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ | เลขที่ ๒๐/๒๕๕๗ ลว. ๒๙ ก.ย. ๕๗ | ๑๖๗,๐๐๐ (งบ อบต.) |
| ๒ | โครงการต่อเติมอาคารจอดรถ | เลขที่ ๑๙/๒๕๕๗ ลว. ๒๙ ก.ย. ๕๗ | ๓๗๗,๐๐๐ (งบ อบต.) |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุก ซอยพรหมมานนท์ หมู่ที่ ๕ | เลขที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลว. ๒๙ ก.ย. ๕๗ | ๒๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม) |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนายเสวียน ปานถนอม-บ้านนายสถิต มีละออง หมู่ที่ ๓ | เลขที่ ๒๑/๒๕๕๗ ลว. ๒๙ ก.ย. ๕๗ | ๑๔๓,๐๐๐ (เงินสะสม) |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุกถนนสายศรี สำโรงเชื่อมต่อถนนเนินสำโรง หมู่ที่ ๓ | เลขที่ ๑๕/๒๕๕๗ ลว. ๙ ก.ย. ๕๗ | ๔๑๗,๐๐๐ (เงินสะสม) |
| ๖ | โครงการติดตั้งระบบกระจายข่าวทางไกลแบบไร้สายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | เลขที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลว. ๑๘ ก.ค. ๕๗ | ๗๘๔,๐๐๐ (เงินสะสม) |
| ” |  |  | ๒,๐๙๐,๐๐๐ |

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ ที่มางบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | โครงการติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์และกระจกโค้งจราจรชนิดสแตนเลสเงา | ๙๙,๒๐๐ | เงินสะสม |
| ๒. | โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยนาคมาศ หมู่ที่ ๕ | ๒๒,๔๐๐ | เงินสะสม |
| ๓. | โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยทองสงค์ หมู่ที่ ๕ | ๗๓,๖๐๐ | เงินสะสม |
| ๔. | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุก ซอยสายันต์ หมู่ที่ ๕ | ๖๖,๐๐๐ | เงินสะสม |
| ๕. | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยโก้งโค้ง หมู่ที่ ๔ | ๒๑๙,๐๐๐ | เงินสะสม |
| ๖. | โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาซอยนายเลิศ-นายลาภ หมู่ที่ ๑ | ๗๕๓,๐๐๐ | เงินสะสม |
| ๗. | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังปรับผิวจราจรด้วยหินคลุก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ ๒ | ๔๖,๐๐๐ | เงินสะสม |
| ๘. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยวาสนา หมู่ที่ ๒ | ๕๕,๐๐๐ | เงินสะสม |
| ๙. | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเฉลิมพระเกียรติซอย ๗ หมู่ที่ ๕ | ๒๔,๙๐๐ | เงินสะสม |
| ๑๐. | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุกต่อจากในเนินบ้านนางไผ่-นายลั่น หมู่ที่ ๓ | ๙๙,๐๐๐ | เงินสะสม |
| ๑๑. | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.ริมถนนสายบางฉนากรากไม้ถึงบ้านนายเผือก หมู่ที่ ๒ | ๓๕๓,๐๐๐ | เงินสะสม |
| ๑๒. | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บ้านนายยาว หมู่ที่ ๒ | ๑๘๔,๕๐๐ | เงินสะสม |
| ๑๓. | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. บ้านบางศรีจันทร์ลัดสู่บ้านประชาชน หมู่ที่ ๗ | ๖๙๗,๕๐๐ | เงินสะสม |
| ๑๔. | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิวจราจรหินคลุกสายบ้านนางเก็บต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ ๑ | ๑๓๒,๕๐๐ | เงินสะสม |
| ๑๕. | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.ต่อจากเดิมบ้านนางสารี –นายสวัสดิ์ วงศ์ช่วย | ๔๘๙,๕๐๐ | เงินสะสม |
| ๑๖. | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านนางถนอม บานใจ-บ้านนางอำนวย หมู่ที่ ๑ | ๕๔,๐๐๐ | อบต. |
| ๑๗. | โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังปรับผิวจราจรหินคลุกต่อจากถนนบ้านนายทวีถึงบ้านนางสมพร หมู่ที่ ๓ | ๑๑๗,๕๐๐ | เงินสะสม |
| ๑๘. | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยโก้งโค้ง ๑ หมู่ที่ ๔ | ๒๔๓,๐๐๐ | เงินสะสม |
| ๑๙. | โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านโก้งโค้ง หมู่ที่ ๔ | ๑๓๗,๕๐๐ | เงินสะสม |
| ๒๐. | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.ต่อจากเดิมด้านฝั่งโรงเรียนบ้านโก้งโค้ง หมู่ที่ ๔ | ๓๐๓,๐๐๐ | เงินสะสม |
| ๒๑. | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๘๓ ดวง | ๑,๕๓๓,๐๐๐ | เงินสะสม |
|  | รวม | ๕,๗๐๓,๑๐๐ |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม

| ลำดับที่ | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ ที่มางบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | โครงการจัดงานประเพณีลากพระ | ๒๙,๑๕๐ | อบต. |
| ๒. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ | ๑๓๒,๕๐๐ | อบต. |
| ๓. | โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ | ๖,๔๗๙,๒๐๐ | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| ๔. | โครงการเสริมสร้างทางสังคมคนพิการหรือทุพพลภาพ | ๘๗๓,๐๐๐ | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| ๕. | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) | ๑๕๐,๐๐๐ | อบต. |
| ๖. | โครงการฝึกอบรมของนายกอบต. รองนายกอบต. สมาชิกอบต. พนักงาน อบต. | ๑๑๖,๐๘๐ | อบต. |
| ๗. | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆกับหน่วยงานอื่นๆ | ๙๘,๙๑๔ | อบต. |
| ๘. | อุดหนุนโครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านชายทะเล | ๘๒,๕๕๐ | อบต. |
| ๙. | อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-net) โรงเรียนบ้านชายทะเล | ๒๙,๘๐๐ | อบต. |
| ๑๐. | อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนพิการ โรงเรียนบ้านชายทะเล | ๘๗,๔๘๐ | อบต. |
| ๑๑. | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ๑๒๕,๙๓๒ | อบต. |
| ๑๒. | โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตตำบล | ๑,๔๖๕,๖๘๐ | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| ๑๓. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบล | ๖๓๘,๓๘๕.๐๙ | อบต. |
| ๑๔. | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออกคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ | ๑๙๙,๑๘๔ | อบต. |
| ๑๕. | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ | ๖๐,๙๓๒ | อบต. |
| ๑๖. | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗ | ๔๗,๑๕๗ | อบต. |
| ๑๗. | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันสำคัญของชาติ ได้แก่ - โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ - โครงการพุทธศาสนิกชนปากพนังฝั่งตะวันออกร่วมสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๕๙ - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธ.ค. ๕๖ - โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | ๔๕,๘๕๐ ๓๑,๕๑๔ ๔๒,๐๐๐ ๓,๔๐๐ | อบต. |
| ๑๘. | โครงการเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด | ๒๔,๔๓๐ | อบต. |
| ๑๙. | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) หมู่ละ ๗๕,๐๐๐บาท | ๑๐๕,๐๐๐ | อบต. |
| ๒๐. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | ๑๓,๔๐๐ | อบต. |
| ๒๑. | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | ๑๕๐,๐๐๐ | อบต. |
|  | รวม | ๑๑,๐๓๑,๕๓๘.๐๙ |  |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ

| ลำดับที่ | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ ที่มางบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากะพงในบ่อดินบ้านบางรากไม้ | ๕๐,๐๐๐ | อบต. |
|  | รวม | ๕๐,๐๐๐ |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ ที่มางบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจ้างเหมาตัดหญ้าริมถนนในเขตตำบล | ๔๖,๑๗๐ | อบต. |
|  | รวม | ๔๖,๑๗๐ |  |

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | หมายเหตุ ที่มางบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง - โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๕๗ - โครงการจัดกิจกรรมแห่หมรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๗ - โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชประจำปี ๒๕๕๗ - โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๗ - โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด - โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนและประชาชนอำเภอปากพนังประจำปี ๒๕๕๗ | ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ | อบต. |
| ๒. | โครงการบำรุงซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินของ อบต. | ๓๑๒,๐๔๐.๒๔ | อบต. |
| ๓. | ซื้อวัสดุต่างๆ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้างฯลฯ | ๒๙๔,๖๒๔ | อบต. |
| ๔. | โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ดำเนินงาน อบต. | ๗๗,๓๗๐ | อบต. |
| ๕. | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน | ๓๓,๙๐๐ | อบต. |
| ๖. | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ ตู้เหล็ก | ๖๘,๐๐๐ | อบต. |
| ๗. | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อบต. | ๑๕,๐๐๐ | อบต. |
| ๘. | โครงการจัดซื้อรถตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน | ๔,๑๘๔,๐๐๐ | อบต. |
|  | รวม | ๕,๐๕๔,๙๓๔.๒๔ |  |

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๑. ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขต อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก รวมจำนวน ๒๓๑ คน

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามโดยทำการสุ่มแจกแบบสอบถาม และส่งแบบสอบถาม

ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมจำนวน ๒๓๑ ชุด

๓. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ     ชาย    ๑๑๑     คน         หญิง     ๑๒๐        คน

อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี   จำนวน    ๒๔   คน		อายุ ๒๐ - ๓๐  ปี     จำนวน   ๔๘  คน

อายุ  ๓๑ - ๔๐ ปี   จำนวน    ๕๓   คน		อายุ ๔๑ – ๕๐  ปี    จำนวน   ๕๑  คน

อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี    จำนวน    ๔๓   คน		อายุมากกว่า ๖๐ ปี   จำนวน   ๑๒  คน

การศึกษา  ประถมศึกษา                จำนวน ๑๐๗ คน	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน  ๙๑  คน

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จำนวน   ๑๖ คน      ปริญญาตรี                  จำนวน   ๑๗  คน

สูงกว่าปริญญาตรี          จำนวน...-.......คน	อื่น ๆ                        จำนวน....-.......คน

อาชีพหลัก รับราชการ                   จำนวน   ๔   คน	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ        จำนวน    ๔   คน

ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว        จำนวน  ๔๔  คน	รับจ้าง                       จำนวน  ๘๒   คน

นักเรียน นักศึกษา           จำนวน ๒๗  คน       เกษตรกร                    จำนวน  ๓๗   คน

อื่น ๆ                          จำนวน  ๓๓  คน

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๒๔% | ๗๑% | ๕% |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๒๖% | ๖๕% | 9% |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๑๘% | ๗๑% | ๑๑% |
| ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๒๐% | ๖๙% | ๑๑% |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๑๘% | ๖๒% | ๒๐% |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๑๘% | ๗๑% | ๑๑% |
| ๗)ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น | ๒๔% | ๖๔% | ๑๒% |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๒๒% | ๖๓% | ๑๕% |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๑% | ๖๗% | ๑๒% |
| ภาพรวม | ๒๑% | ๖๗% | ๑๒% |

คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ประเด็น | คะแนน ๑๐คะแนน |
| --- | --- |
| ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๖ |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๓ |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๒ |
| ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๗.๒ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๐ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๑ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๓ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๗.๒ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๔ |
| ภาพรวม | ๗.๓ |

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ :  การพัฒนาคนและสังคม

| ประเด็น | คะแนน ๑๐คะแนน |
| --- | --- |
| ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๔ |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๓ |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๑ |
| ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๗.๑ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๐ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๓ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๑ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๗.๐ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๒ |
| ภาพรวม | ๗.๒ |

ยุทธศาสตร์ที่  3 :  การพัฒนาเศรษฐกิจ

| ประเด็น | คะแนน ๑๐คะแนน |
| --- | --- |
| ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๓ |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๐ |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๐ |
| ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๖.๘ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๖.๗ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๐ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๖.๙ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๖.๙ |
| ภาพรวม | ๗.๐ |

ยุทธศาสตร์ที่  4 :  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ประเด็น | คะแนน ๑๐คะแนน |
| --- | --- |
| ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๕ |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๗.๒ |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๑ |
| ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๖.๙ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๖.๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๗.๐ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๗.๐ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๐ |
| ภาพรวม | ๗.๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมภิบาล

| ประเด็น | คะแนน ๑๐คะแนน |
| --- | --- |
| ๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๐ |
| ๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๖.๙ |
| ๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๗.๐ |
| ๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๖.๗ |
| ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๖.๘ |
| ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๗.๐ |
| ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | ๖.๘ |
| ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๗.๐ |
| ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๗.๐ |
| ภาพรวม | ๖.๙ |

จากตารางเมื่อเทียบออกมาเป็นคะแนนพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ ๖๗%  คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนนมากที่สุด คือ ๗.๓ คะแนน รองลงมายุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมได้คะแนน ๗.๒ คะแนน ถัดมาลำดับที่ ๓  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ได้คะแนนเท่ากัน ๗.๐ คะแนน และน้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมภิบาล      จำนวน ๖.๙  คะแนน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนมีความคิดเห็นว่า ระดับคะแนนความพึงพอใจยังอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่ที่น่าพอใจ ควรจะมีปรับปรุงการทำงานเพื่อให้คะแนนเพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

หน่วยงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามนโยบาย และมี

ประสิทธิภาพ และควรที่จะส่งเสริมโครงการในด้านยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ดังนี้

๑. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้เร็วขึ้นและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

๒. ปรับปรุงไฟ ถนน ขุดลอกคูคลองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

๓. ควรมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากกว่าเดิม และทำปะการังเทียม

๔ อยากให้ อบต. จัดสร้างสนามกีฬาเพื่อออกกำลังกาย

๕. อยากให้ทำงานโปร่งใสและกำหนดนัดหมายในการทำงานให้ชัดเจน

๖. อยากให้หาอาชีพให้ประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินและคนที่ตกงาน

๗. ควรจัดให้มีการเก็บขยะ

๘. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีท้องถิ่น

# Text boxes

### ภายใน

### ภายนอก

การกำกับการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก