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โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๑) และทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
-------------------------------------------
๑.  หลักการและเหตุผล



การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในระดับต่างๆ และที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่


การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและรับทราบปัญหา ความต้องการของชุมชนเป็นเทคนิคอย่างแรกในการจัดทำแผน เพราะข้อมูลเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สุดในการจัดทำแผนพัฒนา แผนพัฒนาที่ปรากฏออกมาจะสมบูรณ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และตรงประเด็น
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  จึงได้กำหนดให้มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อร่วมกำหนดประเด็นการจัดทำแผนพัฒนาและรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาวิเคราะห์กำหนดแผนงาน/โครงการในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๑) ขององค์การบริหารส่วนตำบล       ปากพนังฝั่งตะวันออกต่อไป
๒.  วัตถุประสงค์


๑.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการกำหนดประเด็นการพัฒนาและ
นำข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๑) และทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน


๒.  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรงกับความต้องการของประชาชน 
๓.  เพื่อรวบรวมแผนงาน / โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๑)
๓.  เป้าหมาย
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, ประชาคมหมู่บ้าน,ประชาชนในตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกและองค์กรต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
                                                                     - ๒ -  
๔.  วิธีการระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ดำเนินการ
	ลำดับที่
	กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ
	สถานที่ดำเนินการ

	๑.
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑
	๒๕  ก.พ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป
	อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก

	๒.
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
	๑๐  มี.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป
	วัดบางฉนาก

	๓.
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
	๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป
	ลานกีฬาชุมชน หมู่ที่  ๓

	๔.
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔
	๒๗  ก.พ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป
	โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง

	๕.
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕
	๒๔  ก.พ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป
	วัดพิบูลยาราม

	๖.
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖
	๒๖  ก.พ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป
	กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน

	๗.
	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗
	๑๑ มี.ค. ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป
	วัดรัตนาราม(บางบ่อ)


๕.  งบประมาณ


ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ประเภท              รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ  เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.-บาท   โดยจ่ายเป็นค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม
๖.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ


สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ


๑. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาความต้องการเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น        ของตนเอง
๒. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน
๓. การบริหารงานของท้องถิ่นตรงตามความต้องการของประชาชน
                                         - ๓ -

๔.  องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  จะมีแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นแนวทาง  ในการดำเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ


๓. องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก สามารถใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการบริหารงานและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      (ลงชื่อ)
รวิวรรณ  โอพริก
        ผู้เสนอโครงการ




               (นางสาวรวิวรรณ  โอพริก)





เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน




      (ลงชื่อ)
ประเสริฐ  ช่อผูก
       ผู้เห็นชอบโครงการ





       (นายประเสริฐ  ช่อผูก)



            


                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก




        (ลงชื่อ)
บุญโชค  ขำปราง
        ผู้อนุมัติโครงการ





       (นายบุญโชค    ขำปราง)




     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

กำหนดการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๑) 
และทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

	หมู่ที่
	ระยะเวลาดำเนินการ
	สถานที่ดำเนินการ

	หมู่ที่ ๑
	วันพุธ ที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น.
	อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก

	หมู่ที่ ๒
	วันอังคาร ที่ ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น.
	วัดบางฉนาก

	หมู่ที่ ๓
	วันจันทร์ ที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น.
	ลานกีฬาชุมชน หมู่ที่  ๓

	หมู่ที่ ๔
	วันศุกร์ ที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น.
	โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง

	หมู่ที่ ๕
	วันอังคาร ที่ ๒๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น.
	วัดพิบูลยาราม

	หมู่ที่ ๖
	วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น.
	กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน

	หมู่ที่ ๗
	วันพุธ ที่ ๑๑  มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐น.
	วัดรัตนาราม(บางบ่อ)


หมายเหตุ  ลำดับขั้นตอนในการประชาคม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชาคม

เวลา ๑๐.๓๐ น.

กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ นายก อบต.  กล่าวเปิดการประชาคม แนะนำผู้มีเกียรติ

เวลา ๑๑.๐๐ น.

รายงานการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน  

เวลา ๑๑.๓๐ น. 

หมู่บ้านเสนอปัญหาและความต้องการ

เวลา ๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารร่วมกัน

เวลา ๑๓.๐๐ น.

จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่สำคัญ
เวลา ๑๓.๓๐ น.

สรุปปัญหาและความต้องการตามลำดับความสำคัญให้ประชาชนทราบ
                          ไวนิลที่ ตัด 
              หมู่ที่    ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗   
              วันที่     ๑๗   ๒๓   ๒๔  ๒๕  ๒๖  ๒๗    ๑๐ 
              เดือน    กุมภาพันธ์     มีนาคม

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๑ และทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
                                                 หมู่ที่ 
วันที่         เดือน                     พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก







PAGE  

