

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก**

**อำเภอปากพนัง**

**จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

รายงานผล

ธันวาคม

เสนอ

เสนอ

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล../อปท. ...ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ส่วนที่ 2**

**การติดตามและประเมินผล**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายกลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์แผนงาน ผลผลิต/โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาทันสมัย สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการพัฒนาชุมชน,การศึกษา สิ่งแวดล้อม,เศรษฐกิจ เห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยกำหนดเป็นโครงการพัฒนาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

1) วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกมีความสอดโครงเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันและการเชื่อมโยงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริง

2) ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกครอบคลุมและสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและจำเป็นต้องดำเนินการจริงในท้องถิ่น

3)เป้าประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและจะดำเนินการจริงในท้องถิ่น ความชัดเจนของเป้าหมายมีความจำเพาะเจาะจง

4) ตัวชี้วัด กำหนดตัวชี้วัด (KPI) ได้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงในท้องถิ่น

5) ค่าเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกที่มีกรอบระยะเวลาดำเนินการเท่าไหร่ กี่ครั้ง หรือร้อยละ หรือความกว้าง ยาว กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เป็นต้นที่เกิดขึ้นจริงและจำดำเนินการจริงในท้องถิ่น

6) กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกมีความมุ่งมั่น ตั้งมั่นเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกทั้งหมด ผลแห่งความสำเร็จนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่วางแผน

**๑.1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)**

คุณภาพยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ทั้งหมด 86.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

คุณภาพโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพโครงการ ได้ทั้งหมด 92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

**1.2 ผลการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตาม**

ผลการดำเนินงานโครงการ

⮚ โครงการที่บรรจุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) จำนวน 157 โครงการ

⮚ โครงการที่บรรจุตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 69 โครงการ

⮚ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 38 โครงการ

⮚ คิดเป็นร้อยละ 24.20 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

**1.3 ผลการติดตามและประเมินผลในเชิงประเมินคุณภาพแผนพัฒนา**

- ดำเนินโครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

- โครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

- โครงการมีความก้าวหน้า ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม** | | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ**  **ที่มางบประมาณ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | |
| 1 | ยกระดับถนนจากบ้านนายมนต์สรร พัชรพงษ์พันธ์ถึงบ้านนางชอุ่ม สุขสานต์หมู่ที่ 3 | | 147,000 | อบต. |
| 2 | ปรับปรุงผิวจราจรถนนคันคลองบางส้มแป้นจากบ้านนายวารีถึงบ้านนายสมใจ หมู่ที่ 2 | | 130,000 | อบต. |
| 3 | ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากบางลุงกรดถึงบางตาลิ่น หมู่ที่ 7 | | 497,000 | อบต. |
| 4 | ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากหัวถนนซอยบางโก้งโค้ง 1 ถึงบ้านนายสายชล กาญจโน หมู่ที่ 4 | | 488,000 | อบต. |
| 5 | ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายรากไม้-ชายทะเล หมู่ที่ 2 | | 321,000 | อบต. |
| 6 | ก่อสร้างถนน คสล.ทับถนนคสล.เดิม ซอยนายเลิศ-นายลาภ หมู่ที่ 1 | | 375,000 | อบต. |
| 7 | ยกระดับถนน คสล.จากคอสะพานบ้านรากไม้-บ้านบางโก้งโค้ง หมู่ที่ 4 | | 1,150,000 | อบต. |
| 8 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแม่ลิ้นจี่ หมู่ที่ 6 | | 346,000 | อบต. |
| 9 | ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากบางลุงกรดถึงบางตาลิ่น หมู่ที่ 7 | | 456,000 | อบต. |
| 10 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอินทร์จันทร์ หมู่ที่ 6 | | 394,000 | อบต. |
| 11 | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านนายมณี คงเส้งและบริเวณบ้านนายสุชาติ ซ้ายอ่อน-บ้านนายบุญเจิม ส่งแสง หมู่ที่ 7 | | 296,000 | เงินสะสม |
| 12 | บุกเบิกถนนดินซอยมีวงศ์ หมู่ที่ 5 | | 464,000 | เงินสะสม |
| 13 | ก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.จากบ้านนายชัยยัณ ชูเอียดถึงบ้านนาย กอบ ชูนุ่น หมู่ที่ 4 | | 299,000 | เงินสะสม |
| 14 | ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 7จำนวน 2 จุด | | 338,000 | เงินสะสม |
| 15 | ก่อสร้างถนนหินคลุกถนนชีวธรรมอุทิศจากบ้านนายกำธรถึงบ้านนายสมเกียรติ ปลอดอ่อน หมู่ที่ 3 | | 145,000 | เงินสะสม |
| 16 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนภัสวรรณ หมู่ที่ 5 | | 429,000 | เงินสะสม |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม** | | | | |
| 17 | จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | | 1,800 | เงินอุดหนุนทั่วไป |
| 18 | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | | 3,000 | เงินอุดหนุนทั่วไป |
| 19 | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ | | 4,500 | อบต. |
| 20 | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง | | 2,000 | อบต. |
| 21 | อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | | 1,260,800 | เงินอุดหนุนทั่วไป |
| 22 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | | 363,473.60 | เงินอุดหนุนทั่วไป |
| 23 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | 149,544 | อบต. |
| 24 | ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลากพระในวันออกพรรษา | | 29,445 | อบต. |
| 25 | ส่งเสริมสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | | 30,000 | อบต. |
| 26 | สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | | 18,900 | อบต. |
| 27 | สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ | | 8,416,100 | เงินอุดหนุนทั่วไป |
| 28 | สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ | | 2,160,000 | เงินอุดหนุนทั่วไป |
| 29 | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | 126,000 | เงินอุดหนุนทั่วไป |
| 30 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชมตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | | 150,000 | อบต. |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ** | | | | |
|  | - | | 0 |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | | | | |
|  | - | | 0 |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล** | | | | |
| 31 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 400,0000 | | อบต. |
| 32 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า  ซ่อมแซมเครื่องรับเสียงตามสาย  ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย  ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง | 101,420  3,120  14,500  12,000  71,800 | | อบต. |
| 33 | ฝึกอบรมสัมมนาของผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานฯลฯ | 84,820 | | อบต. |
| 34 | อุดหนุนที่ทำการอำเภอปากพนัง  - จัดงานรัฐพิธีถวายพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยะมหาราช)  - จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  - จัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร | 16,000 | | อบต. |
| 35 | อุดหนุนขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. | 20,000 | | อบต. |
| 36 | อุดหนุนที่ทำการอำเภอปากพนัง  โครงการแห่หมรับรับเทศกาลเดือนสิบ | 16,000 | | อบต. |
| 37 | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | 146,583 | | อบต. |
| 38 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย  ซ่อมแซมรถขุดไฮดรอริกส์ตีนตะขาบ  ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ | 1,182,966.30  616,700  183,035  376,131.30  7,100 | | อบต. |
| รวม | | 20,942,351.90 | |  |

**2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันมาฆบูชา(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน  เต็ม | คะแนน  ที่ได้ |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | 20 | 19 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 11 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 | 56 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | 10 | 9 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกในเขตจังหวัด | 10 | 9 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 9 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 4 |
| รวมคะแนน | | **100** | 86 |

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน  เต็ม | คะแนน  ที่ได้ |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 8 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 8 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 8 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 9 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 59 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 5 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 5 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 5 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 |
| **รวมคะแนน** | | **100** | 92 |

**3. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ**

**การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  **ฉบับที่ 12** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์**  **ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก** | **โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| ความมั่นคง  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนการสร้างโอกาสความเสมอภาพและเท่าเทียมกันทางสังคม  ด้านการสร้างการเติบโตขนคุณภาพชีวิต  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | ความมั่นคง  การต่างประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค  วิทยาศาตร์เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม  สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิตติกส์เพิ่ม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ | การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันการพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่  การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพ  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่ง | บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร  การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  พัฒนาคนชุมชนและสังคมน่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  2.การพัฒนาคนและสังคม  3.การพัฒนาเศรษฐกิจ  4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม  5.การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบ  ธรรมาภิบาล | 148  44  9  8  11 | 41  11  4  1  7 |
|  | | | | | **220** | **64** |

**การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **โครงการตามข้อบัญญัติประจำปี** | **โครงการจ่ายขาดเงินสะสม/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ อุดหนุนหน่วยงานอื่น** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | บริการชุมชนและสังคม | เคหะและชุมชน | กองช่าง | 10 | 33 | 41 | **26,409,923.57** |
| 2.การพัฒนาคนและสังคม | บริการชุมชนและสังคม  บริหารทั่วไป  งบกลาง | บริหารงานทั่วไป  การศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  สาธารณสุข  งบกลาง  การรักษาความสงบภายใน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | 6  3  5  3  5  1  3 | 0  0  0  0  0  0  0 | 4  2  0  0  5  0  0 | **44,950**  **1,978,694.76**  **0**  **0**  **11,461,900**  **0**  **0** |
| 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ | การเศรษฐกิจ | บริหารงานทั่วไป  การเกษตร | สำนักงานปลัด | 4  1 | 0  0 | 4 | **400,000**  **0** |
| 4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การเศรษฐกิจ | สาธารณสุข  การเกษตร | สำนักงานปลัด | 1  1 | 0  0 | 1  0 | **120,750** |
| 5.การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมา ภิบาล | บริหารทั่วไป  บริการชุมชนและสังคม | บริหารงานทั่วไป  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  เคหะและชุมชน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักงานปลัด | 7  1  1  2 | 0  0  0  0 | 6  0  1  0 | **688,000**  **0**  **1,260,070.30**  **0** |
| **รวม** |  |  |  | **54** | **33** | **64** | **43,364,288.63** |

**การติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **เป้าหมายโครงการ** | **งบประมาณอนุมัติ** | **เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | |
| 1 | โครงการบุกเบิกถนนดินซอยนายเชือบ หมู่ที่ 1 | กว้าง 3 เมตร  ยาว 350 เมตร | 215,000  เงินสะสม | 215,000 | 0 |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยอินทร์จันทร์ หมู่ที่ 6 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร | 154,000  เงินสะสม | 154,000 | 0 |
| 3 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนวัดบางฉนาก-โรงพยาบาลปากพนัง หมู่ที่ 2 | กว้าง 5 เมตร  ยาว 800 เมตร | 352,000  เงินสะสม | 352,000 | 0 |
| 4 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยพรหมมานนท์ หมู่ที่ 5 | ยาว 76 เมตร | 37,800  เงินสะสม | 37,800 | 0 |
| 5 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยสุนันท์ หมู่ที่ 5 | ยาว 189 เมตร | 143,000  เงินสะสม | 143,000 | 0 |
| 6 | ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 | กว้าง 1.5 เมตร  ยาว 50 เมตร | 183,000  เงินสะสม | 183,000 | 0 |
| 7 | ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.ต่อจากเดิมถึงบ้านนายณรงค์ พรหมแก้ว หมู่ที่ 7 | กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 39 เมตร | 135,000  เงินสะสม | 135,000 | 0 |
| 8 | ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.บริเวณบ้านนายเชาวลิต คงทอง หมู่ที่ 4 | กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 80 เมตร | 259,000  เงินสะสม | 259,000 | 0 |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางเก็บเชื่อมถนนหลวง หมู่ที่ 1 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 10 เมตร | 13,800  เงินสะสม | 13,800 | 0 |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนนายทวี ศรีคง ถึงบ้านนางอัมพร จันทเลิศ หมู่ที่ 3 | กว้าง 3 เมตร  ยาว 30 เมตร | 99,400  เงินสะสม | 99,400 | 0 |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกฤษกรเชื่อมถนนเทศบาลปากพนัง-ชายทะเล หมู่ที่ 3 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 20 เมตร | 60,000  เงินสะสม | 60,000 | 0. |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิยมพัฒนา 1 เชื่อม  ถนนหลวง หมู่ที่ 1 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 10 เมตร | 22,800  เงินสะสม | 22,800 | 0 |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนคันคลองแพรกซ้าย ม.3 เชื่อม ม.5 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 650 เมตร | 1,475,549  เงินสะสม | 1,475,549 | 0 |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทับผิวถนนคสล.เดิมสายบางฉนาก-รากไม้ หมู่ที่ 2 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 1,250 เมตร | 3,025,000  เงินสะสม | 3,025,000 | 0 |
| 15 | โครงการก่อสร้างทางหลบหลีกสะพานทางเดินคสล. ฝั่งโรงเรียน(ซ้าย-ขวา)หมู่ที่ 4 | กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 6 เมตร | 249,000  เงินสะสม | 249,000 | 0 |
| 16 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. จากหัวถนนซอยบางโก้งโค้ง 1 ถึงบ้านนายสายชล กาญจโน ม.5 | กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 720 เมตร | 1,120,000  เงินสะสม | 1,120,000 | 0 |
| 17 | โครงการก่อสร้างสะพานไม้(เชิงอนุรักษ์)จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 7 | กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 30 เมตร | 210,000  เงินสะสม | 210,000 | 0 |
| 18 | โครงการขยายไหล่ทางถนนซอยเจริญอุทิศ หมู่ที่ 3 | กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 290 เมตร | 90,400  เงินสะสม | 90,400 | 0 |
| 19 | โครงการขยายไหล่ทางถนนศรีสำโรง  หมู่ที่ 3 | กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 500 เมตร | 133,000  เงินสะสม | 133,000 | 0 |
| 20 | โครงการถมหินคลุกซอยเลียมไล หมู่ที่ 2 | กว้าง 3 เมตร  ยาว 175 เมตร | 109,000  เงินสะสม | 109,000 | 0 |
| 21 | โครงการถมหินคลุกถนนสายรวมมิตร 1 หมู่ที่ 2 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร | 462,000  เงินสะสม | 462,000 | 0 |
| 22 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยวาสนา หมู่ที่ 2 | กว้าง 3 เมตร  ยาว 187 เมตร | 235,000  เงินสะสม | 235,000 | 0 |
| 23 | โครงการปรับปรุงผิวทางสะพานทางเดิน คสล.สายบางลุงกรด-บางตาลิ่น หมู่ที่ 7 | กว้าง 1.80เมตร  ยาว 623 เมตร | 272,000  เงินสะสม | 272,000 | 0 |
| 24 | โครงการปรับปรุงลานกีฬาอบต.ปากพนังฝั่งตะวันออกเป็นสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 | กว้าง 25 เมตร  ยาว 45เมตร | 496,000  เงินสะสม | 496,000 | 0 |
| 25 | โครงการยกระดับถนน คสล.ซอยโก้งโค้ง 1 จากบริเวณคอสะพาน ม.4 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 160 เมตร | 364,000  เงินสะสม | 364,000 | 0 |
| 26 | โครงการยกระดับถนนซอยสว่างไสว หมู่ที่ 6 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 130 เมตร | 438,000  เงินสะสม | 438,000 | 0 |
| 27 | โครงการยกระดับถนนซอยสามสี่พี่น้อง หมู่ที่ 5 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร | 472,000  เงินสะสม | 472,000 | 0 |
| 28 | โครงการยกระดับถนนซอยหนูนิล หมู่ที่ 5 | กว้าง 3 เมตร  ยาว 115 เมตร | 162,000  เงินสะสม | 162,000 | 0 |
| 29 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยนิยมพัฒนา 1-2 หมู่ที่ 1 | ยาว 160 เมตร | 74,000  เงินสะสม | 74,000 | 0 |
| 30 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 3 | ยาว 255 เมตร | 195,000  เงินสะสม | 195,000 | 0 |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคันคลองจากถนนทางหลวงถึงบ้านนายจรัส หมู่ที่ 1 | กว้าง 3 เมตร  ยาว 300 เมตร | 334,000  ข้อบัญญัติงบประมาณ | 334,000 | 0 |
| 32 | โครงการก่อสร้างสะพานไม้(เชิงอนุรักษ์) จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 | กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 300 เมตร | 378,000  ข้อบัญญัติงบประมาณ | 378,000 | 0 |
| 33 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคันคลองบางทราย หมู่ที่ 1 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 100 เมตร | 238,000  ข้อบัญญัติงบประมาณ | 238,000 | 0 |
| 34 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยดียืน หมู่ที่ 5 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 500 เมตร | 253,000  ข้อบัญญัติงบประมาณ | 253,000 | 0 |
| 35 | โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายวัดบางฉนาก-รพ.ปากพนัง หมู่ที่ 2 | ท่อคสล.มอก. ชั้น 3 | 160,000  ข้อบัญญัติงบประมาณ | 160,000 | 0 |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยถาวรไพศาล หมู่ที่ 6 | กว้าง 3 เมตร  ยาว 200 เมตร | 407,000  ข้อบัญญัติงบประมาณ | 407,000 | 0 |
| 37 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.จากบ้านนายบุญยัง รื่นเริง-บ้านนายหนูเปลื้อง พรหมทอง หมู่ที่ 4 | กว้าง 1.80 เมตร  ยาว 99 เมตร | 496,000  ข้อบัญญัติงบประมาณ | 496,000 | 0 |
| 38 | โครงการยกระดับถนนจากบ้านนายกิตติ คำจันทร์-บ้านนางอัมพร จันทเลิศ หมู่ที่ 3 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 3,000 เมตร | 497,000  ข้อบัญญัติงบประมาณ | 497,000 | 0 |
| 39 | เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายโรงพยาบาลปากพนัง-วัดบางฉนาก หมู่ที่ | - | 398,487.57  เงินอุดหนุน | 398,487.57 | 0 |
| 40 | โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล | กว้าง 25 เมตร  ยาว 45 เมตร | 2,785,000  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 2,785,000 | 0 |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนนคสล.เดิม สายรากไม้-บางโก้งโค้ง หมู่ที่ 4 | กว้าง 3 เมตร  ยาว 350 เมตร | 9,206,687  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 9,206,687 | 0 |
| 42 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 บริเวณบ้านนายเจษฎา มากจริง หมู่ที่ 6 | คสล. มอก.ชั้น 3 | 185,000  งบกลาง | 185,000 | 0 |
| 43 | โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป | ถนนในพื้นที่ตำบล | 20,500  งบกลาง | 20,500 | 0 |
| 44 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนายบุญเยือน เพชรคง หมู่ที่ 3 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 240 เมตร | 419,000  งบกลาง | 419,000 | 0 |
| 45 | โครงการซ่อมแซมถนนสายรากไม้-ชายทะเล หมู่ที่ 1เชื่อมหมู่ที่ 6 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 29 เมตร | 165,000  งบกลาง | 165,000 | 0 |
| 46 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนหลังโรงเรียนบ้านชายทะเล หมู่ที่ 6 | ปริมาตรหินคลุก 165 ลบ.ม. | 178,000  งบกลาง | 178,000 | 0 |
| 47 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชุมชนบ้านล่าง หมู่ที่ 4 | ปักเสา คสล. จำนวน 4 ต้น | 40,800  งบกลาง | 40,800 | 0 |
| 48 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บ้านนายแสวง ศรีสังข์ หมู่ที่ 4 | กว้าง 1.50 เมตร  ยาว 93 เมตร | 271,000  งบกลาง | 271,000 | 0 |
| 49 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายแทงเลบริเวณท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 12 เมตร | 34,000  งบกลาง | 34,000 | 0 |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.คันคลองบางส้มแป้น หมู่ที่ 2 | กว้าง 4 เมตร  ยาว 325 เมตร | 757,000  กันเงินรายจ่าย | 0 | 0 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม** | | | | | |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ | 8,800,000 | 8,774,000 | 26,000 |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | ผู้พิการได้รับสวัสดิการ | 2,500,000 | 2,264,400 | 235,600 |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวัสดิการ | 150,000 | 123,500 | 26,500 |
| 4 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก | อุดหนุนงบประมาณ | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 5 | สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก | อุดหนุนงบประมาณ | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 6 | โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติวันพ่อแห่งชาติ | จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 10,000 | 2,950 | 7,050 |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 9 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ | จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 10 | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง | 1,300,000 | 1,306,420 | 0 |
| 11 | โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน | เพื่อให้นักเรียนดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง | 660,790 | 358,708.40  (กันเงินรอจ่าย313,566.36) |  |
|  | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ** | | | | | |
| 1 | โครงการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ | ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 2 | โครงการส่งเสริมอาชีพประมงเนินน้ำหักหมู่ที่ 6 | ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง | ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 4 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์ปูม้าบ้านชายทะเล  หมู่ที่ 1 | ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน | 100,000 | 100,000 | 0 |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | |
| 1 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม | 150,000 | 120,750 | 29,250 |
|  | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล** | | | | | |
| 1 | โครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช | สนับสนุนงบประมาณ | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 2 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ปี 2564 | สนับสนุนงบประมาณ | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 3 | อุดหนุนโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 | สนับสนุนงบประมาณ | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 4 | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง | เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 5 | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง | เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 6 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น | 500,000 | 300,000 | 0 |
| 7 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน | เพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถให้งานได้ปกติ | 1,030,000 | 1,260,070.30 | 0 |
| **วัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ** | | | | | |
| 1 | จัดซื้อถุงยังชีพ | เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิดระบาดในพื้นที่ | 2,791,770 | 2,791,770 | 0 |
| 2 | จัดซื้อชุดตรวจATK (Antigen Test Kit)และวัสดอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) | เพื่อตรวจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบล | 757,970 | 757,970 | 0 |
| 3 | จัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และแอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) | เพื่อให้ประชาชนใช้ในการป้องกันโรคระบาด | 724,185 | 724,185 | 0 |
| 4 | ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 | เพื่อใช้ในการดำเนินป้องกันและควบคุมโรค | 58,955 | 58,955 | 0 |
| 5 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตั้ง รพ.สนามระดับพื้นที่ ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก | เพื่อใช้ในรพ.สนาม | 34,550 | 34,550 | 0 |
| 6 | เครื่องปั๊มน้ำ แบบอัตโนมัติ ชนิดยึดติดกับที่ ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อให้การไหลของน้ำประปาเร็วขึ้น | 4,300 | 4,300 | 0 |
| 7 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  ของทางราชการ | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 8 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  ของทางราชการ | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 9 | โครงการปรับเปลี่ยนความถี่ให้เป็นไปตาม กสทช.กำหนด | เพื่อให้การรับส่งข้อมูลราชการรวดเร็วขึ้น | 260,000 | 257,000 | 3,000 |
| 10 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16ช่อง | เพื่อให้การรับส่งข้อมูลราชการรวดเร็วขึ้น | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 11 | รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  ของทางราชการ | 44,800 | 44,400 | 400 |
| 12 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  ของทางราชการ | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 13 | เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  ของทางราชการ | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 14 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  ของทางราชการ | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 15 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  ของทางราชการ | 40,200 | 39,700 | 500 |

**ผลการดำเนินการตามเครื่องมือการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **กำหนดกรอบเวลา** | **ความสอดคล้องกับแผนพัฒนา** | **ความเพียงพอของงบประมาณ** | **ความก้าวหน้า** | **ประสิทธิภาพ** | **ประสิทธิผล** |
| 1 | โครงการบุกเบิกถนนดินซอยนายเชือบ หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยอินทร์จันทร์  หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนวัดบางฉนาก-โรงพยาบาลปากพนัง หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยพรหมมานนท์ หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยสุนันท์ หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.ต่อจากเดิมถึงบ้านนายณรงค์ พรหมแก้ว หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.บริเวณบ้านนายเชาวลิต คงทอง หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางเก็บเชื่อมถนนหลวง หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนนายทวี ศรีคง ถึงบ้าน นางอัมพร จันทเลิศ หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยกฤษกรเชื่อมถนนเทศบาลปากพนัง-ชายทะเล หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิยมพัฒนา 1 เชื่อม  ถนนหลวง หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนคันคลองแพรกซ้าย ม.3 เชื่อม ม.5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทับผิวถนนคสล.เดิมสายบางฉนาก-รากไม้ หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างทางหลบหลีกสะพานทางเดินคสล.ฝั่งโรงเรียน(ซ้าย-ขวา)หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล. จากหัวถนนซอย บางโก้งโค้ง 1 ถึงบ้านนายสายชล กาญจโน ม.5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างสะพานไม้(เชิงอนุรักษ์)จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการขยายไหล่ทางถนนซอยเจริญอุทิศ หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการขยายไหล่ทางถนนศรีสำโรง หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการถมหินคลุกซอยเลียมไล หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการถมหินคลุกถนนสายรวมมิตร 1 หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยวาสนา หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการปรับปรุงผิวทางสะพานทางเดินคสล.สายบางลุงกรด-บางตาลิ่น หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการปรับปรุงลานกีฬาอบต.ปากพนังฝั่งตะวันออกเป็นสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการยกระดับถนน คสล.ซอยโก้งโค้ง 1 จากบริเวณคอสะพาน ม.4 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการยกระดับถนนซอยสว่างไสว หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการยกระดับถนนซอยสามสี่พี่น้อง หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการยกระดับถนนซอยหนูนิล หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยนิยมพัฒนา 1-2 หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยหลีกภัย หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบคันคลองจากถนนทางหลวงถึงบ้านนายจรัส หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างสะพานไม้(เชิงอนุรักษ์)จำนวน2จุด หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรคันคลองบางทราย หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยดียืน หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายวัดบางฉนาก-รพ.ปากพนัง หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยถาวรไพศาล หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.จากบ้านนายบุญยัง รื่นเริง-บ้านนายหนูเปลื้อง พรหมทอง หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | โครงการยกระดับถนนจากบ้านนายกิตติ คำจันทร์-บ้านนางอัมพร จันทเลิศ หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายโรงพยาบาลปากพนัง-วัดบางฉนาก หมู่ที่ |  |  |  |  |  |  |
| 40 | โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล |  |  |  |  |  |  |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทับถนนคสล.เดิม สายรากไม้-บางโก้งโค้ง หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 บริเวณบ้านนายเจษฎา มากจริง หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | โครงการซ่อมแซมถนนหลุมบ่อด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป |  |  |  |  |  |  |
| 44 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านนายบุญเยือน เพชรคง หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | โครงการซ่อมแซมถนนสายรากไม้-ชายทะเลหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนหลังโรงเรียนบ้านชายทะเล หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชุมชนบ้านล่าง หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดิน คสล.บ้านนายแสวง ศรีสังข์ หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายแทงเลบริเวณท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.คันคลองบางส้มแป้น หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  |  |  |  |  |
| 52 | เบี้ยยังชีพความพิการ |  |  |  |  |  |  |
| 53 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  |  |  |  |  |
| 54 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก |  |  |  |  |  |  |
| 55 | สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก |  |  |  |  |  |  |
| 56 | โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติวันพ่อแห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |
| 57 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ |  |  |  |  |  |  |
| 58 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |  |  |  |  |  |  |
| 59 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ |  |  |  |  |  |  |
| 60 | โครงการอาหารกลางวัน |  |  |  |  |  |  |
| 61 | โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน |  |  |  |  |  |  |
| 62 | โครงการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ |  |  |  |  |  |  |
| 63 | โครงการส่งเสริมอาชีพประมงเนินน้ำหักหมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง |  |  |  |  |  |  |
| 65 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์ปูม้าบ้านชายทะเล หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 67 | โครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช |  |  |  |  |  |  |
| 68 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) ปี 2564 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | อุดหนุนโครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง |  |  |  |  |  |  |
| 71 | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง |  |  |  |  |  |  |
| 72 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  |  |  |  |  |  |
| 73 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน |  |  |  |  |  |  |

**โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ไม่ได้ดำเนินการลงนามสัญญา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.จากบ้านนายแคล้ว หมู่ที่ 7 | 242,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินคสล.จากบ้านนายบุญยัง รื่นเริง-บ้านนายหนูเปลื้อง พรหมทอง หมู่ที่ 4 | 496,000 |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร | 10,000 |
| 4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | 300,000 |
| 5 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 200,000 |
| 6 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | 20,000 |
| 7 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 |
| 8 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 |
| 9 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดปากพนังฝั่งตะวันออกคัพ | 100,000 |
| 10 | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล | 5,000 |
| 11 | โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด | 30,000 |
| 12 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ | 50,000 |
| 13 | โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน | 70,000 |
| 14 | โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ | 50,000 |
| 15 | โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 30,000 |
| 16 | โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 30,000 |
| 17 | เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 140,000 |
| 18 | โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 50,000 |
| 19 | โครงการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริต | 20,000 |
| 20 | โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล | 10,000 |

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**1.๑ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5)**

คุณภาพยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ทั้งหมด 86.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

คุณภาพโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพโครงการ ได้ทั้งหมด 92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

**1.2 ผลการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบติดตาม**

⮚ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 220 โครงการ

⮚ โครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 87 โครงการ

⮚ โครงการที่ได้ดำเนินการ จำนวน 64 โครงการ

⮚ คิดเป็นร้อยละ 29.09 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

**1.3 ผลการติดตามและประเมินผลในเชิงประเมินคุณภาพแผนพัฒนา**

- ดำเนินโครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

- โครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

- โครงการมีความก้าวหน้าประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**1.4 ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายละเอียดแนบท้าย**

**1.5 ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน มีดังนี้**

- ไม่ได้ดำเนินการโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 15 โครงการ เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า COVID 19 หนักขึ้นกว่าเดิม ทำให้โครงการพัฒนาหลายโครงการไม่ได้จัดกิจกรรมทำให้ผลการดำเนินงานของ อบต.ไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร

**1.6 ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล)**

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑) ควรมีการวางแผนงานโครงการต่างๆไว้ให้ชัดเจนและเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการให้ครบทุกโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้

- การบริการประชาชน

๑) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล