ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557– 2560)

**1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560**

**1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ**

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก รายละเอียด ดังนี้

**ปีงบประมาณ 2557**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 21,381,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ 21,381,000 บาท

รายรับจริง 25,092,636.40 บาท

รายจ่ายจริง 17,296,393.64 บาท

**ปีงบประมาณ 2558**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 26,318,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ 26,318,000 บาท

รายรับจริง 26,300,856.33 บาท

รายจ่ายจริง 21,384,616.80 บาท

**ปีงบประมาณ 2559**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 25,082,000 บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ 25,082,000 บาท

รายรับจริง 25,814,305.49 บาท

รายจ่ายจริง 19,835,349.13 บาท

**ปีงบประมาณ 2560**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 35,070,600 บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ 35,070,600 บาท

**1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

**ประจำปีงบประมาณ 2557**

1.2.1 เชิงปริมาณ

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | | |
| จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๖๐ | ๒๑ | ๓๕ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | ๔๓ | ๒๑ | ๔๘.๘๔ |
| ๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ | ๑๑ | ๑ | ๙.๐๙ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๒ | ๑ | ๘.๓๓ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๒๔ | 7 | 29.17 |
| รวม | ๑๕๐ | ๕1 | ๓๔.00 |

1.2.2เชิงคุณภาพ

จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ 67% คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในแต่ละยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนนมากที่สุด คือ ๗.๓ คะแนน รองลงมายุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมได้คะแนน ๗.๒ คะแนน ถัดมาลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้คะแนนเท่ากัน ๗.๐ คะแนน และน้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมภิบาล จำนวน ๖.๙ คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนมีความคิดเห็นว่า ระดับคะแนนความพึงพอใจยังอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่ที่น่าพอใจ ควรจะมีปรับปรุงการทำงานเพื่อให้คะแนนเพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

หน่วยงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามนโยบาย และมี

ประสิทธิภาพ และควรที่จะส่งเสริมโครงการในด้านยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ดังนี้

๑. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้เร็วขึ้นและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

๒. ปรับปรุงไฟ ถนน ขุดลอกคูคลองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

๓. ควรมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากกว่าเดิม และทำปะการังเทียม

๔ อยากให้ อบต. จัดสร้างสนามกีฬาเพื่อออกกำลังกาย

๕. อยากให้ทำงานโปร่งใสและกำหนดนัดหมายในการทำงานให้ชัดเจน

๖. อยากให้หาอาชีพให้ประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินและคนที่ตกงาน

๗. ควรจัดให้มีการเก็บขยะ

๘. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีท้องถิ่น

**ประจำปีงบประมาณ 2558**

1.2.1 เชิงปริมาณ

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ ๒๕๕8 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | | |
| จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗๓ | ๔ | ๕.๔๘ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | ๔๖ | ๑๖ | ๓๔.๗๘ |
| ๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ | ๔ | ๑ | ๒๕ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๙ | ๑ | ๑๑.๑๑ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๑๔ | ๖ | ๔๒.๘๖ |
| รวม | ๑๔๖ | ๒๘ | ๑๙.๑๘ |

1.2.2เชิงคุณภาพ

ผลสรุปจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ ๗๑% คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนนมากที่สุด คือ ๗.๕ คะแนน รองลงมายุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมได้คะแนน ๗.๔ คะแนน ถัดมาลำดับที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้คะแนนเท่ากัน ๗.๓ คะแนน และน้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล จำนวน ๗.๔ คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนมีความคิดเห็นว่า

๑. ระดับคะแนนความพึงพอใจยังอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่ที่น่าพอใจ ควรจะมีปรับปรุงการทำงานเพื่อให้คะแนนเพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพ

๓. โครงการที่จัดกิจกรรมทุกปีควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างเดิม โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ควรมีความคิดริเริ่มใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

๕. ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งควรมีการประเมินความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. ต้องการให้มีการจัดการเรื่องการเก็บขยะ

๒. ปรับปรุงไฟฟ้าริมถนนเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

๓. ควรมีการให้ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่น

๔ อยากให้มีระบบน้ำประปาอย่างทั่วถึง

๕. อยากให้เพิ่มจุดระบบเสียงตามสาย

๖. อยากให้ก่อสร้างสนามกีฬา

๗. อยากให้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

**ประจำปีงบประมาณ 2559**

1.2.1 เชิงปริมาณ

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | | |
| จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗6 | 13 | 17.10 |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 30 | 12 | 40.00 |
| ๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ | 5 | 1 | ๒0 |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 1 | ๑6.67 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๑6 | 8 | 50.00 |
| รวม | ๑33 | 35 | 26.32 |

1.2.2 เชิงคุณภาพ

ผลสรุปจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ ๗3% คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนนมากที่สุด คือ ๗.๕ คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมได้คะแนน ๗.๔ คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้คะแนน ๗.3 คะแนน และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ได้คะแนน ๗.๓ คะแนน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล จำนวน ๗.๔ คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนมีความคิดเห็นว่า

๑. ระดับคะแนนความพึงพอใจยังอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่ที่น่าพอใจ ควรจะมีปรับปรุงการทำงานเพื่อให้คะแนนเพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพ

๓. กิจกรรมทุกปีควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างเดิม โดยเน้นประโยชน์ของชุมชน

4. กิจกรรมแต่ละครั้งควรมีการประเมินความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕9 ดังนี้

๑. ต้องการให้มีการบริหารจัดการระบบการเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

2. อยากให้มีระบบน้ำประปาอย่างทั่วถึง

**2.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560**

**2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ**

1. การคมนาคมสายหลักที่เดินทางสะดวกขึ้นและสามารถติดต่อได้ทั้งท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด

2. สภาพแวดล้อมป่าชายเลนมีสภาพสมบูรณ์เนื่องจากมีการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.ประชาชนเข้ารับการรักษาได้ง่ายและสะดวกขึ้นเพราะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพ

**2.2 ผลกระทบ**

1. การพัฒนาล่าช้าและไม่ทั่วถึงสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก มีจำกัด

**3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560**

1. สภาพภูมิประเทศพื้นที่ชายฝั่งทำให้เกิดการกัดเซาะริมชายฝั่งทำให้เกิดความเสียหายจึงต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆในการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

2.ระดับคะแนนความพึงพอใจยังอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่ที่น่าพอใจ ควรจะมีปรับปรุงการทำงานเพื่อให้คะแนนเพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

3. ควรมีการประเมินความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำครั้งต่อไป