ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557– 2560)

1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก รายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ 2557

ตั้งงบประมาณรายรับไว้     21,381,000      บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้     21,381,000      บาท

รายรับจริง                    25,092,636.40  บาท

รายจ่ายจริง                   17,296,393.64 บาท

ปีงบประมาณ 2558

ตั้งงบประมาณรายรับไว้     26,318,000      บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้     26,318,000      บาท

รายรับจริง                    26,300,856.33  บาท

รายจ่ายจริง                   21,384,616.80 บาท

ปีงบประมาณ 2559

ตั้งงบประมาณรายรับไว้    25,082,000      บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้    25,082,000      บาท

รายรับจริง                   25,814,305.49  บาท

รายจ่ายจริง                  19,835,349.13 บาท

ปีงบประมาณ 2560

ตั้งงบประมาณรายรับไว้    35,070,600     บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้    35,070,600     บาท

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ประจำปีงบประมาณ 2557

1.2.1 เชิงปริมาณ

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๖๐ | ๒๑ | ๓๕ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | ๔๓ | ๒๑ | ๔๘.๘๔ |
| ๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ | ๑๑ | ๑ | ๙.๐๙ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๒ | ๑ | ๘.๓๓ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๒๔ | 7 | 29.17 |
| รวม | ๑๕๐ | ๕1 | ๓๔.00 |

1.2.2เชิงคุณภาพ

จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ 67%  คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต. ในแต่ละยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนนมากที่สุด คือ ๗.๓ คะแนน รองลงมายุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมได้คะแนน ๗.๒ คะแนน ถัดมาลำดับที่ ๓  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ได้คะแนนเท่ากัน ๗.๐ คะแนน และน้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมภิบาล      จำนวน ๖.๙  คะแนน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนมีความคิดเห็นว่า ระดับคะแนนความพึงพอใจยังอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่ที่น่าพอใจ ควรจะมีปรับปรุงการทำงานเพื่อให้คะแนนเพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

หน่วยงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามนโยบาย และมี

ประสิทธิภาพ และควรที่จะส่งเสริมโครงการในด้านยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก ดังนี้

๑. ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้เร็วขึ้นและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม

๒. ปรับปรุงไฟ ถนน ขุดลอกคูคลองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

๓. ควรมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากกว่าเดิม และทำปะการังเทียม

๔ อยากให้ อบต. จัดสร้างสนามกีฬาเพื่อออกกำลังกาย

๕. อยากให้ทำงานโปร่งใสและกำหนดนัดหมายในการทำงานให้ชัดเจน

๖. อยากให้หาอาชีพให้ประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินและคนที่ตกงาน

๗. ควรจัดให้มีการเก็บขยะ

๘. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2558

1.2.1 เชิงปริมาณ

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ ๒๕๕8 และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗๓ | ๔ | ๕.๔๘ |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | ๔๖ | ๑๖ | ๓๔.๗๘ |
| ๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ | ๔ | ๑ | ๒๕ |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๙ | ๑ | ๑๑.๑๑ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๑๔ | ๖ | ๔๒.๘๖ |
| รวม | ๑๔๖ | ๒๘ | ๑๙.๑๘ |

1.2.2เชิงคุณภาพ

ผลสรุปจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ ๗๑%  คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนนมากที่สุด คือ ๗.๕ คะแนน รองลงมายุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมได้คะแนน ๗.๔ คะแนน ถัดมาลำดับที่ ๓  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ได้คะแนนเท่ากัน ๗.๓ คะแนน และน้อยที่สุดคือยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล      จำนวน ๗.๔  คะแนน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนมีความคิดเห็นว่า

๑. ระดับคะแนนความพึงพอใจยังอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่ที่น่าพอใจ ควรจะมีปรับปรุงการทำงานเพื่อให้คะแนนเพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพ

๓.  โครงการที่จัดกิจกรรมทุกปีควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างเดิม โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔.  ควรมีความคิดริเริ่มใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน

๕.  ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งควรมีการประเมินความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ดังนี้

๑. ต้องการให้มีการจัดการเรื่องการเก็บขยะ

๒. ปรับปรุงไฟฟ้าริมถนนเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

๓. ควรมีการให้ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่น

๔ อยากให้มีระบบน้ำประปาอย่างทั่วถึง

๕. อยากให้เพิ่มจุดระบบเสียงตามสาย

๖. อยากให้ก่อสร้างสนามกีฬา

๗. อยากให้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ประจำปีงบประมาณ 2559

1.2.1 เชิงปริมาณ

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ | ร้อยละ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗6 | 13 | 17.10 |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 30 | 12 | 40.00 |
| ๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ | 5 | 1 | ๒0 |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6 | 1 | ๑6.67 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการภายใต้ระบบธรรมาภิบาล | ๑6 | 8 | 50.00 |
| รวม | ๑33 | 35 | 26.32 |

1.2.2 เชิงคุณภาพ

ผลสรุปจากคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ ๗3%  คะแนนการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบต.ในแต่ละยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้คะแนนมากที่สุด คือ ๗.๕ คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมได้คะแนน ๗.๔ คะแนน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ ได้คะแนน ๗.3 คะแนน และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ได้คะแนน ๗.๓ คะแนน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล  จำนวน ๗.๔  คะแนน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนมีความคิดเห็นว่า

๑. ระดับคะแนนความพึงพอใจยังอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่ที่น่าพอใจ ควรจะมีปรับปรุงการทำงานเพื่อให้คะแนนเพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพ

๓.  กิจกรรมทุกปีควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างเดิม โดยเน้นประโยชน์ของชุมชน

4.  กิจกรรมแต่ละครั้งควรมีการประเมินความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕9  ดังนี้

๑. ต้องการให้มีการบริหารจัดการระบบการเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

2. อยากให้มีระบบน้ำประปาอย่างทั่วถึง

2.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

1.  การคมนาคมสายหลักที่เดินทางสะดวกขึ้นและสามารถติดต่อได้ทั้งท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด

2. สภาพแวดล้อมป่าชายเลนมีสภาพสมบูรณ์เนื่องจากมีการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.ประชาชนเข้ารับการรักษาได้ง่ายและสะดวกขึ้นเพราะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพ

2.2 ผลกระทบ

1. การพัฒนาล่าช้าและไม่ทั่วถึงสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก มีจำกัด

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560

1. สภาพภูมิประเทศพื้นที่ชายฝั่งทำให้เกิดการกัดเซาะริมชายฝั่งทำให้เกิดความเสียหายจึงต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆในการก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

2. ระดับคะแนนความพึงพอใจยังอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่ที่น่าพอใจ ควรจะมีปรับปรุงการทำงานเพื่อให้คะแนนเพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

3. ควรมีการประเมินความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าของงบประมาณเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำครั้งต่อไป